                                                                                                                        PATVIRTINTA: 

Birštono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų tarybos

2026 m. gegužės 20 d. posėdžio protokolu Nr.2
BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS NVO TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2026–2027 METAMS*
	Vykdymo laikotarpis
	Veikla
	Planuojamas pasiekti rezultatas
	Atsakingi asmenys

	2026 m. I ketvirtis
	1. Inicijuoti NVO tarybos ir NVO atstovų susitikimą su Savivaldybės administracijos specialistais dėl naujo projektų finansavimo tvarkos aprašo nuostatų aptarimo.
	Suorganizuotas ir įvykęs ne mažiau kaip 1 susitikimas.
	dr. Birutė Bartkevičiūtė, Milda Ramanauskienė

	
	2. Organizuoti išplėstinį susirinkimą su Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro atstovais NVO tarybos veiklos ir viešųjų pirkimų klausimais.
	Suorganizuotas ir įvykęs bent 1 mokomasis ir (arba) konsultacinis renginys; po susirinkimo parengtos rekomendacijos NVO.
	dr. Birutė Bartkevičiūtė, Danutė Kacevičiūtė

	
	3. Dalyvauti LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotame NVO forume ir pristatyti aktualią informaciją Birštono NVO.
	Dalyvauja bent 1 NVO tarybos atstovas; Informacija pasidalinta su tarybos nariais ir NVO atstovais.
	dr. Birutė Bartkevičiūtė

	2026 m. II ketvirtis
	4. Parengti ir pateikti Savivaldybės administracijai, Savivaldybės tarybai, merui ir vicemerams argumentuotą raštą dėl NVO tarybos veiklai reikalingo lėšų poreikio, NVO tarybos, kaip partnerio įtraukimo į ankstyvąją teisės aktų projektų, strateginių planų ir programų, susijusių su NVO sektoriumi bei bendruomenių interesais, rengimo stadiją.
	Parengtas ir pateiktas raštas; gautas atsakymas.
	dr. Birutė Bartkevičiūtė, Danutė Kacevičiūtė


	2026 m. III ketvirtis
	5. Inicijuoti susitikimą su Prienų NVO taryba dėl NVO veiklos efektyvinimo ir bendradarbiavimo.
	Suorganizuotas susitikimas; susitarta bent dėl 1 bendros iniciatyvos arba patirties mainų temos. 
	Organizuoja: Milda Ramanauskienė,

Dalyvauja:
NVO tarybos nariai

	
	6. Peržiūrėti Birštono savivaldybės NVO tarybos nuostatus ir parengti pasiūlymus dėl jų koregavimo pagal veiklos praktiką.
	Parengtas aktualizuotas NVO tarybos nuostatų atnaujintas projektas, integruojant gautus pasiūlymus ir suderintas NVO tarybos posėdyje.
	NVO tarybos nariai

	
	7. Atlikti tikslines Birštono savivaldybės NVO tarybos narių ir vietos NVO sektoriaus apklausas, siekiant identifikuoti tarybos narių kompetencijų sritis dalyvavimui savivaldybės specifiniuose teisėkūros sektoriuose bei nustatyti bendruosius vietos NVO organizacijų poreikius ir (arba) kylančius iššūkius bei apibrėžti duomenimis grįstą pagrindą NVO tarybos siūlymams Birštono savivaldybės administracijai, Tarybai.
	Atlikta apklausa, sudarytas NVO tarybos narių kompetencinių sričių sąrašas. Racionalesnis žmogiškųjų išteklių panaudojimas.
 Gauta ne mažiau kaip 20 atsakymų arba dalyvavo bent 50 proc. NVO; parengta rezultatų suvestinė, pristatoma NVO tarybos posėdyje; pateiktas priemonių planas Savivaldybės administracijai, Tarybai.
	Stanislovas Marinaitis, Solveiga Aleksaitė-Pempė, Danutė Kacevičiūtė
Valentinas Kalinauskas,

Aldona Žaliauskienė,

Danutė Žitkuvienė,

Vilijeta Šalomskienė

Milda Ramanauskienė

	
	8. Dalyvauti savivaldybių nevyriausybinių organizacijų tarybų (NVO tarybų) pirmininkų pusryčiuose.
	Dalyvauja bent 1–2 atstovai.
	NVO tarybos nariai

	2026 m. IV ketvirtis
	9. Dalyvauti nacionaliniame NVO forume, kurį organizuoja Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras.
	Dalyvauja bent 1–2 atstovai; informacija pristatoma NVO tarybos posėdyje. 

	NVO tarybos nariai

	
	10. Organizuoti NVO apklausą dėl projektų finansavimo tvarkos aprašo veiksmingumo, trūkumų ir tobulinimo poreikių.
	Parengta rezultatų suvestinė, pristatoma NVO tarybos posėdyje; pateikti konkretūs pasiūlymai Savivaldybės administracijai.
	Solveiga Aleksaitė-Pempė, Milda Ramanauskienė

	11. 
	12. Parengti ir viešai pristatyti 2026 m. NVO tarybos veiklos ataskaitą, pabrėžiant pasiektą poveikį sprendimams.
	Patvirtinta ataskaita; paskelbta Savivaldybės interneto svetainėje.
	dr. Birutė Bartkevičiūtė Danutė Kacevičiūtė


	Metų eigoje
	13. Dalyvauti savivaldybių nevyriausybinių organizacijų tarybų (NVO tarybų) pirmininkų pusryčiuose „NVO tarybų pusryčiai“.
	Dalyvauja bent 1–2 atstovai.
	NVO tarybos nariai

	
	14. Viešinti informaciją apie viešųjų paslaugų perdavimą NVO sektoriui Lietuvoje ir galimybes Birštono savivaldybėje.
	Ne mažiau kaip 3 informacinės žinutės per metus. Geresnė informacijos sklaida.
	Stanislovas Martinaitis, Solveiga Aleksaitė-Pempė, Milda Ramanauskienė,

Jonas Pačėsas.

	
	15. Bendradarbiauti su kitų savivaldybių NVO tarybomis ir NVO veiklą koordinuojančiomis institucijomis.
	Organizuojamas bent 1 gerosios praktikos dalijimosi susitikimas. Geresnė išorinės informacijos sklaida. Geresnis visuomenės informavimas apie NVO tarybos veiklą.
	dr. Birutė Bartkevičiūtė, Danutė Kacevičiūtė, Vytautas Jokimas

	
	16. Informuoti NVO apie seminarus, forumus, kvietimus ir kitus NVO skirtus renginius.
	Reguliariai siunčiama/paskelbta aktuali informacija; skatinamas NVO dalyvavimas.
	Danutė Kacevičiūtė, Milda Ramanauskienė


	
	17. Dalyvauti kitų savivaldybių renginiuose, susitikimuose, mokymuose, iniciatyvose ir kt.
	Dalyvauta bent 2 renginiuose.
	Visi NVO nariai

	
	18. Skatinti ir plėtoti NVO projektines iniciatyvas, informuojant apie skelbiamus kvietimus projektams teikti.
	NVO pateikiama informacija apie kvietimus.
	Solveiga Aleksaitė-Pempė, Jonas Pačėsas,

Danutė Kacevičiūtė, Milda Ramanauskienė

	
	19. Viešinti NVO tarybos veiklą Birštono savivaldybės tinklalapyje www.birstonas.lt ir Facebook socialinio tinklo paskyroje „Birštono savivaldybės administracija“.
	Ne mažiau kaip 1 informacinė žinutė per ketvirtį; viešinami sprendimai, kvietimai ir pan. Geresnis visuomenės informavimas apie NVO tarybos veiklą.
	Vilma Burbienė, dr. Birutė Bartkevičiūtė,
Solveiga Aleksaitė-Pempė

	Pagal poreikį
	20. Organizuoti mokymus, diskusijas ir konsultacijas NVO bei NVO tarybos nariams aktualiomis temomis.
	Mokymai organizuojami pagal poreikį; renkamas dalyvių grįžtamasis ryšys. Geresnis įgūdžių formavimas.


	Visi NVO nariai

	Ne rečiau kaip kartą

per ketvirtį
	21. Organizuoti NVO tarybos posėdžius.
	Ne mažiau kaip 4 posėdžiai per metus; protokolai saugomi ir viešinami numatyta tvarka. Geresnis visuomenės informavimas apie NVO tarybos veiklą.
	dr. Birutė Bartkevičiūtė, Danutė Kacevičiūtė

	2027 m. I ketvirtis
	22. Organizuoti NVO tarybos ir NVO atstovų susitikimą 2026 m. projektų rezultatams aptarti ir Pasaulinei NVO dienai paminėti.
	Bendradarbiaujant su Savivaldybe, suorganizuotas renginys; pristatyti gerosios praktikos pavyzdžiai; surinkti pasiūlymai 2027 m. veiklai.
	Visi NVO nariai

	2027 m. II ketvirtis
	23. Pagal 2026 m. apklausų rezultatus parengti pasiūlymus dėl finansavimo tvarkos.
	Parengti ir pateikti pasiūlymai; aptarti su Administracija.
	Visi NVO nariai

	2027 m. III ketvirtis
	24. Inicijuoti tarpsavivaldybinį NVO tarybų patirties mainų renginį Birštone.
	Bendradarbiaujant su Savivaldybe, suorganizuotas renginys; pristatyta geroji Birštono NVO patirtis.
	Visi NVO nariai


*BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS NVO TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2025 METAMS GALI BŪTI KEIČIAMAS, KOREGUOJAMAS, PAPILDOMAS METŲ EIGOJE.

	2027 m. IV ketvirtis
	25. Parengti 2027 m. veiklos ataskaitą ir preliminarias 2028 m. veiklos kryptis.
	Patvirtinta ataskaita; parengtas 2028 m. veiklos plano projektas.
	NVO tarybos pirmininkas, pavaduotojas


